## Sheet1
编号 | 标题 | 分类 | 故事 | 优先级 | 理想时间（h） | Task | Owner | Status
1 | 登录 | userstory | 作为一名学生，我希望通过以自己的学号和密码登录，以避免被别人盗取信息。 | 99 | 2 | 登录界面的UI设计，以及安卓xml的实现 | 邢文然 | Done
2 | 登录 | userstory | 作为一名教师，我希望通过自己的教工号和密码登录，以便于查看自己的教学信息。 | 99 | 2 | 登录界面的功能实现，例如能够从总数据库中查询，判断用户名和密码是否正确 | 李胜星 | Done
[6 empty] | 实现在登录过程中与数据库的连接 | 刘文静 | In progress
3 | 个人信息查询 | userstory | 作为一名学生，我希望可以在此平台上查询及修改个人信息及修改，有利于及时更新。 | 95 | 3 | 学生个人信息的展示界面 | 李子腾 | In progress
[6 empty] | 学生个人信息的查询 | 邢文然 | In progress
[6 empty] | 学生个人信息的修改并保存 | 李胜星 | Done
[6 empty] | 学生个人信息与数据库之间的连接 | 刘文静 | Not Started
4 | 个人课表查询 | userstory | 作为一名学生，我希望通过此平台上看到自己各个学期的课表，以便于了解自己的上课时间、地点以及授课教师。 | 92 | 4 | 学生课表的展示界面的UI设计，包括上课时间，上课地点、授课教师等信息 | 邢文然 | In progress
[6 empty] | 学生课表展示界面的后台代码实现 | 李子腾 | Not Started
[6 empty] | 根据年份、学期筛选课表 | 李胜星 | Done
[6 empty] | 学生课表展示界面与数据库的连接 | 刘文静 | In progress
5 | 课件、任务发布 | userstory | 作为一名教师，我希望能在此平台上发布自己的课件、任务，以便于学生课下复习。 | 91 | 2 | 教师发布信息的UI界面 | 邢文然 | Not Started
[6 empty] | 教师发布课件的功能实现 | 李子腾 | Done
[6 empty] | 教师发布任务的功能实现 | 李子腾 | Done
[6 empty] | 教师查看自己发布的任务及课件 | 李胜星 | Not Started
[6 empty] | 教师发布信息的数据库连接 | 刘文静 | Done
6 | 批改作业 | userstory | 作为一名教师，我希望能在此平台上及时接收学生提交的作业，以便于对学生的作业进行批改。 | 91 | 3
7 | 重修报名 | userstory | 作为一名学生，我希望能在我成绩不理想时，可以重修报名，更好的掌握知识。 | 90 | 4
8 | 查询补考信息 | userstory | 作为一名学生，我希望能在我成绩不理想时，可以查询补考信息，避免错过考试。 | 90 | 3
9 | 查询考试安排 | userstory | 作为一名学生，我希望在考试周时，能够及时了解考试安排等信息，避免错过考试。 | 90 | 4
10 | 查询个人成绩 | userstory | 作为一名学生，我希望能在此平台上可以及时查看自己每学期的各科成绩，以便于及时掌握自己的学习情况，掌握自己的学习状态。 | 87 | 3
11 | 选课 | userstory | 作为一名学生，我希望通过年级、学院、专业、课程类别、课程性质、上课星期、上课节次进行选课。 | 86 | 4
12 | 查询个人学分 | userstory | 作为一名学生，我希望能在此平台上可以及时查看自己的学分，以便于进行后期选课安排。 | 86 | 3
13 | 查询比赛 | userstory | 作为一名学生，我希望在我大学期间能够参加一些创新创业比赛，以便于提高自身各方面的能力。 | 84 | 3
14 | 查询空闲教室 | userstory | 作为一名学生，我希望能查到空闲教室，以便于进行更好的复习，避免了找空闲教室的时间。 | 77 | 2
15 | 教师评价 | userstory | 作为一名学生，我希望能对本学期的授课教师进行评价，更好的教师互动。 | 70 | 2
16 | 查询评价 | userstory | 作为一名教师，我希望能在此平台上查看学生对我的评价，以便于及时改善自己的教学方法。 | 70 | 2
17 | 学籍变动 | userstory | 作为一名学生，我希望在我出国留学的时候，学籍能及时更改，以避免不必要的麻烦。 | 69 | 3
18 | 查询实习笔记 | userstory | 作为一名学生，我希望能在此平台上获得一些最新的学姐学长的实习过程资料，以便于我们更好的融入社会。 | 65 | 3
19 | 查询论文选题 | userstory | 作为一名学生，我希望能查看学长学姐的毕业论文选题，有助于更好帮助我完成毕业论文。 | 63 | 4
20 | 学术认定 | userstory | 作为一名学生，我希望能在此平台上对自己的学术成果进行认定申请，以避免他人盗取使用。 | 60 | 2